## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
着手済み | 1 | css | WebContent/css | favorite.css | お気に入り画面用CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
待ち状態 | 2 | css | WebContent/css | mypage.css | マイページ画面用CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 豊田
未テスト | 3 | css | WebContent/css | list.css | メイン画面用CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
完了 | 4 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
| 5 | css | WebContent/css | detail.css | 詳細画面用CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
| 6 | css | WebContent/css | regist.css | 登録画面用CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
| 7 | css | WebContent/css | header.css | 共通ヘッダー部分CSS。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
| 8 | java | dao | coffeeDao.java | コーヒー情報テーブルのアクセス用DAO | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 100% | 完了 | 關口
| 13 | java | dao | favoriteDao.java | お気に入り | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口、豊田
| 10 | java | dao | historyDao.java | 履歴テーブルのアクセス用DAO | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口
| 11 | java | dao | foodDao.java | セット軽食テーブルのアクセス用DAO | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
| 12 | java | dao | idpwDao.java | ユーザーテーブルのアクセス用DAO | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 100% | 完了 | 出口
| 13 | java | dao | registDAO.java | 登録画面用DAO | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | 完了 | 冨川
| 14 | java | model | coffee.java | コーヒー情報テーブルのデータ保持用クラス | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 100% | 完了 | 關口
| 15 | java | model | idpw.java | ユーザーテーブルのデータ保持用クラス | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 100% | 完了 | 出口
| 14 | java | model | favorite.java | お気に入り | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口、豊田
| 17 | java | model | food.java | セット軽食テーブルのデータ保持用クラス | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 豊田
| 18 | java | model | history.java | 履歴テーブルのデータ保持用クラス | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口
| 19 | java | servlet | RegistServlet.java | 新規登録画面初期表示、新規登録処理用。 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 100% | 完了 | 冨川
| 20 | java | servlet | PriceServlet.java | 値段変更画面初期表示、myvalue更新処理用 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口、豊田
| 21 | java | servlet | StoreServlet.java | 販売店舗、店舗情報画面初期表示、販売店舗検索処理用。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 豊田
| 22 | java | servlet | HistoryServlet.java | 履歴表示、履歴取得処理用。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口
| 23 | java | servlet | MemoServlet.java | メモ画面初期表示、入力処理用。 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 出口
| 24 | java | servlet | SearchServlet.java | 検索画面初期表示、検索処理用。 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 100% | 完了 | 關口
| 25 | java | servlet | MypageServlet.java | マイページ画面初期表示、マイページ更新処理用。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 出口
| 26 | java | servlet | FavoriteServlet.java | お気に入り画面初期表示、お気に入り登録処理用。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口、豊田
| 27 | java | servlet | HomeServlet.java | メイン画面初期表示、おすすめ機能、一覧表示用。 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口
| 28 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 100% | 完了 | 出口、冨川
| 29 | java | servlet | DetailServlet.java | 詳細画面初期表示用。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 關口
| 30 | javascript | WebContent/js | mypage.js | マイページ画面用JavaScript。 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 100% | 完了 | 冨川
| 31 | javascript | WebContent/js | detail.js | 詳細画面用JavaScript。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | 完了 | 出口
| 32 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 100% | 完了 | 出口
| 33 | javascript | WebContent/js | list.js | メイン画面用JavaScript。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 100% | 完了 | 豊田
| 34 | javascript | WebContent/js | favorite.js | お気に入り画面用JavaScript。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 100% | 完了 | 關口
| 35 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 100% | 完了 | 關口
| 36 | javascript | WebContent/js | regist.js | 登録画面用JavaScript。 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 100% | 完了 | 關口
| 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mypage.jsp | マイページ画面用jsp | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100% | 完了 | 冨川
| 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | favorite.jsp | お気に入り画面用jsp | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100% | 完了 | 出口
| 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100% | 完了 | 出口
| 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | detail.jsp | 詳細画面用jsp | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100% | 完了 | 出口
| 41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | list.jsp | メイン画面用jsp | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100% | 完了 | 關口
| 42 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | 登録画面用jsp | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 100% | 完了 | 關口