## 月間
月間工程表
2026 | 年 | 6 | 月 |  |  |  |  | チーム名 |  |  |  |  | ☆tar | [9 empty] | クラス名 |  |  |  |  | Dクラス | [8 empty] | Column1 | Column2
[8 empty] | アプリ名 |  |  |  |  | Brew List | [9 empty] | 担当者 |  |  |  |  | 豊田、冨川、出口、關口 | [8 empty] | 豊田 | 〇
[8 empty] | 開発開始日 |  |  |  |  | 2026-06-01 | [9 empty] | 予定開発期間 |  |  |  |  | 22日間 | [8 empty] | 冨川 | △
[8 empty] | 開発終了日 | [14 empty] | 備考 | [13 empty] | 出口 | ◎
[37 empty] | 關口 | ☆
| チームリーダー |  | 豊田
| データベース担当者 |  | 冨川 |  |  |  |  | 予定通り | [5 empty] | 資料提出期限日 |  |  |  |  | 色が濃いところが、今日
| 機能担当者 |  | 關口 |  |  |  |  | 予定オーバー | [5 empty] | 予定より遅い
| 品質管理担当者 |  | 出口 |  |  |  |  | 予定より早い | [5 empty] | 開発最終完成予定日
カテゴリ | 工程名 |  | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
設計書 | 要件定義書 |  | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 全員 | 100% | bar: 月 to 金
設計書 | 外部設計（画面設計） |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 出口、豊田 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 火; 木 to 金; 月 to 金; 月 to 木; 火
設計書 | 外部設計（機能設計） |  | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 關口、冨川 | 100% | bar: 金; 月 to 水
設計書 | 外部設計書作成 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 全員 | 100% | bar: 月 to 水
設計書 | 外部設計（デザイン整理） |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 豊田 | 100% | bar: 月 to 水
設計書 | 内部設計 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 全員 | 100% | bar: 月 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 金; 月 to 木; 火
プログラミング | githubの設定 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 全員 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 木; 木 to 金; 月 to 木; 火
プログラミング | 各jspの作成 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 全員 | 100% | bar: 木 to 金
デザイン | デザイン案の作成 |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 豊田 | 100% | bar: 木 to 金
プログラミング | SQL作成 |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 冨川 | 100% | bar: 金
プログラミング | mainサーブレット |  | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 關口 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 火; 木; 火
プログラミング | Registサーブレット |  | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 冨川 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 火; 木; 火
プログラミング | Login,Mypageサーブレット |  | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 出口 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 火; 木; 火
プログラミング | subサーブレット |  | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 豊田 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 木; 月 to 金; 月 to 火; 木; 火
プログラミング | DAO、DTO(Regist) |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 冨川 | 100% | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
プログラミング | DAO、DTO(Login) |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 出口 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 火
プログラミング | DAO、DTO(main) |  | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 關口 | 100% | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
プログラミング | DAO、DTO(sub) |  | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 豊田 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 火
デザイン | CSS |  | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 豊田（全員） | 100% | bar: 火 to 金; 月 to 火
テスト | テストA |  | 2026-06-14 | 2026-06-29 | 出口 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火
発表準備 | 資料準備 |  | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 豊田 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火
発表準備 | 発表練習 |  | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 全員 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 火
本番アップ | 本番へ適用 |  | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 關口 | 100% | bar: 水 to 金
本番テスト | 本番テストA |  | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 出口 | 100% | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 火
備考 | bar: 火; 金; 月